## jobb
Task | Owner | Status | DEADLINE | CONTOH | HASIL | CATATAN
Desain ERD & Skema Relasi Database | Yuda | SELESAI | 2026-10-15 |  | chapters/bab3-hasil-pembahasan.md | 5 tabel master & transaksi terpusat pada devices (MySQL)
Implementasi Database MySQL & DDL Script | Yuda | SELESAI | 2026-10-18 |  | sql/sistomate.sql | Engine InnoDB, FK CASCADE, index (id_device, recorded_at)
Backend Ingestion API (ingest.php) | Yuda | SELESAI | 2026-10-21 |  | sistomate-firmware/ingest.php | Auth X-API-Key, PDO prepared statement, validasi JSON
Pemrograman Firmware ESP32 (SISTOMATE.ino) | Ibror | SELESAI | 2026-10-22 |  | sistomate-firmware/SISTOMATE/ | Histeresis soil (<40% ON / >=55% OFF), suhu (>32C ON / <=31C OFF), POST tiap 2 dtk
Sinkronisasi Fertigasi Pompa Pupuk | Ibror | SELESAI | 2026-10-26 |  | Commit a780a23 | Dosis 7 dtk, jadwal Senin 07:00 NTP, interlock soil >= 40% (Sari 2024)
Pengujian Unit Hardware & Kalibrasi Sensor | Abiyu | SELESAI | 2026-10-22 |  | sistomate-firmware/SKRIPT-DEMO.md | Demo gladi sukses; kalibrasi soil air=1500 kering=4095, TCS G/R=0.75
Perancangan Skematik Wiring & Power Rails | Abiyu | SELESAI | 2026-10-26 |  | gambar/skematik-alat.png | Catu daya terpisah: 5V adaptor beban + Common Ground rail (anti restart)
Pembuatan Flowchart Logika Sistem | Tio | SELESAI | 2026-10-26 |  | gambar/flowchart-logika.png | Format paralel muat 1 halaman A4; histeresis + fertigasi + 4 status tanaman
Pembuatan Diagram Arsitektur Sistem 4-Layer | Yuda | SELESAI | 2026-10-26 |  | gambar/arsitektur-sistem.png | ESP32 Edge -> Ingest PHP -> MySQL DB -> Web Dashboard
Desain Prototipe Fisik Miniatur Greenhouse | Calvin | SELESAI | 2026-10-26 |  | docs/prototype-plan.md | Tunnel busur 100x80x60 cm, rangka hibrida kayu + pipa fleksibel PVC
Pemodelan Parametrik 3D CAD (FreeCAD) | Calvin | SELESAI | 2026-10-27 |  | docs/cad/greenhouse.FCStd | Export master .step, .stl, dan snapshot render-isometric.png
Panduan Perakitan Fisik (BOM & Cutting List) | Calvin | SELESAI | 2026-10-27 |  | docs/assembly-guide.md | Rincian 11 item belanja (~Rp 414.000) & SOP potong bahan pipa/kayu
Belanja Bahan Perakitan Fisik | Semua Anggota | PROSESSSSS | 2026-11-03 |  | docs/assembly-guide.md | Pipa PVC 1/2", kayu reng, plastik PE bening, relay 2-ch unit 2, kipas 80mm
Perakitan Fisik Greenhouse & Instalasi Komponen | Abiyu, Calvin, Ibror | PROSESSSSS | 2026-11-08 |  |  | Merakit rangka kotak kayu, memasang busur pipa, cover mika/plastik, mounting sensor
Dashboard Web Realtime Monitoring | Nabil | SELESAI | 2026-10-22 |  | dashboard/index.html | Realtime Chart.js polling 5 dtk, ringkasan harian, log aktuator
Desain Banner / Pamflet / Poster Proyek | Tio | PROSESSSSS | 2026-11-10 |  |  | Media promosi & pameran produk SISTOMATE
Pengumpulan Jurnal Ilmiah Referensi | Semua Anggota | PROSESSSSS | 2026-11-10 |  | references.bib | Masing-masing anak minimal 2 jurnal kredibel 8 tahun terbaru
Penyusunan Laporan Akhir (Bab 1–4) | Semua Anggota | PROSESSSSS | 2026-11-15 |  | chapters/ | Integrasi Bab 3 (DB + 3 Diagram) sudah masuk, sisa kesimpulan & lampiran
Pembuatan Slide Presentasi (PPT) Final | Nabil, Tio | PROSESSSSS | 2026-11-16 |  |  | Canva / PowerPoint untuk demo presentasi dosen penguji
Pengujian Integrasi End-to-End (UAT) | Semua Anggota | PROSESSSSS | 2026-11-18 |  |  | Uji coba alat fisik di greenhouse mini terhubung ke live dashboard
Gladi Bersih & Latihan Presentasi | Semua Anggota | OPSIONAL | 2026-11-19 |  |  | Simulasi demo di hadapan tim sebelum jadwal sidang/penilaian

## nama kelompok
Nama Anggota | NIM | Golongan | Peran Utama
Yuda Maredya Ari Pratama | E43252953 | B | Project Lead & Database Architect
Abiyu Ammar Hady | E43252782 | B | Hardware & Electronic Wiring Lead
Ibror Yusron S | E43252690 | B | Firmware Developer & Testing
Moch Calvin Aprilian | E43252720 | B | CAD 3D Modeling & Prototype Assembly
Nabil Laudza Nur | E43252939 | B | Frontend & Web Dashboard Developer
Tio Dwi Harianto | E43252983 | B | Technical Documentation & Report Lead